## Mapa Obras global 2018
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2018			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 4º trimestre de 2018			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 4º trimestre de 2018

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 007/2017	REFORMA DO PSF II - HELENO ALFREDO DE SANTANA, NO MUNICIPIO	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	041/2017	7/20/2017	90 dias	39,047.01	-	-	-	44905100	23,872.00	23,872.00	23,872.00	39,006.08	Concluido
CV 001/2018	REPARO E PINTURA NOS PRÉDIOS PUBLICOS QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-	10.610.140/0001-35	EMPREITEIRA CONFIANÇA LTDA / CNPJ sob o nº. 10.610.140/0001-35	004/2018	19/1/2018	120 dias	95,503.95	-	-	18,627.30	44905100	114,131.25	114,131.25	114,131.25	114,131.25	Concuido		0.00
TP 007/2017	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA MARIA DA CONCEIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO PSF I - PEDRO TAVARES DE MELO, NO MUNICIPIO	-	-	-	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	040/2017	7/19/2017	90 dias	118,001.54	-	-	41,250.75	44905100	100,480.12	100,480.12	100,480.12	159,252.29	Concluido
CV 006/2018	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	025/2018	20/3/2018	120 dias	134,785.00			25,564.50	44905100	158,925.53	158,925.53	158,925.53	158,925.53	Concluido
TP 016/2017	REFORMA DA PRAÇA MESTRE LULA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO.	-	GOVERNO DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR ADITIVADA AO FEM II	-	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	077/2017	19/9/2017	120 dias	114,298.40	-	-	-	44905100	57,527.51	57,527.51	57,527.51	101,461.51	Andamento
TP 017/2017	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NO LOTEAMENTO FERREIROS NOVOS, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	607,393.27	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	078/2017	19/9/2017	160 dias	479,851.26	-	-	-	44905100	67,442.86	67,442.86	67,442.86	182,854.41	Andamento
TP 006/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTONIEL DIAS DE ARAUJO, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	039/2017	7/19/2017	90 dias	101,955.61	-	-	-	44905100	63,758.71	63,758.71	63,758.71	85,227.03	Andamento
TP 006/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANDOVAL VELOSO BARBOSA, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	038/2017	7/19/2017	90 dias	99,307.44	-	-	38,157.12	44905100	99,139.75	99,139.75	99,139.75	118,167.50	Andamento
TP 012/2017	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRÃO 1 LOCALIZADA EM FERREIROS NOVO, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	045/2017	8/29/2017	150 dias	480,630.75	-	150 dias	60,052.97	44905100	304,505.51	304,505.51	304,505.51	385,739.20	Andamento
TP 001/2018	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA TRAVASSO E CANTEIROS DA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR ADITIVADA AO FEM II	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	040/2018	7/24/2018	120 dias	197,006.11	-	-	-	44905100	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	Andamento
DISP 013/2018	REFORMA DE DIVERSAS CALÇADAS DE DIVERSOS LOCAIS	-	-	-	-	05.782.720/0001-72	PJE CONSTRUÇÕES LTDA	050/2018			29,640.40	-	-	-	44905100	29,640.40	29,640.40	29,640.40	29,640.40	Concluido
CV 011/2018	REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE FERREIROS	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	054/2018	11/23/2018	90 dias	265,360.50	-	-	-	44905100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Andamento
				TOTAL	592,374.34	592,374.34	592,374.34	873,449.65

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	_____ de ___________________ de 20 ______					_____ de ___________________ de 20 ______

			___________________________________________________			___________________________________________________					____________________________________________				___________________________________________________
			Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras			Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito					Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras				Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito