## Mapa_Obras_Global_2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2019			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 2019			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 006/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTONIEL DIAS DE ARAUJO, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	039/2017	19/07/2017	90 dias	101.955,61	-	-	50.733,21	44905100	65.102,48	65.102,48	65.102,48	152.688,82	Concluido
TP 006/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANDOVAL VELOSO BARBOSA, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	038/2017	19/07/2017	90 dias	99.307,44	-	-	26.517,50	44905100	7.657,44	7.657,44	7.657,44	125.824,94	Concluido
TP 016/2017	REFORMA DA PRAÇA MESTRE LULA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO.	-	GOVERNO DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR ADITIVADA AO FEM II	-	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	077/2017	19/9/2017	120 dias	114.298,40	-	-	9.649,37	44905100	22.486,17	22.486,17	22.486,17	123.947,68	Concluido
TP 017/2017	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NO LOTEAMENTO FERREIROS NOVOS, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	607.393,27	-	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME	078/2017	19/9/2017	160 dias	479.851,26	-	-	-	44905100	-	-	-	182.854,41	Andamento
TP 012/2017	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRÃO 1 LOCALIZADA EM FERREIROS NOVO, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	045/2017	29/08/2017	150 dias	480.630,75	-	150 dias	60.052,97	44905100	141.350,82	141.350,82	141.350,82	527.090,02	Andamento
TP 001/2018	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA TRAVASSO E CANTEIROS DA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, NO MUNICIPIO	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	040/2018	24/07/2018	120 dias	197.006,11	-	-	-	44905100	-	-	-	44.900,00	Andamento
CV 011/2018	REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE FERREIROS	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	054/2018	23/11/2018	90 dias	265.360,50	-	-	-	44905100	151.318,86	151.318,86	151.318,86	247.928,86	Concluido
DISP. 003/2019	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	10.610.140/0001-35	EMPREITEIRA CONFIANÇA	003/19	9/1/2019	60 dias	26.013,00				44905100	62.013,00	62.013,00	62.013,00	62.013,00	Concluido
CV 002/2019	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	011/2019	13/2/2019	7 meses	317.778,07				44905100	168.526,10	168.526,10	168.526,10	196.673,49	Andamento
DISP. 008/2019	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E CALÇADA NA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II	-	-	-	-	05.782.720/0001-72	PJE CONSTRUÇÕES LTDA	033/2019	10/4/2019	60 dias	26.451,00				44905100	25.291,49	25.291,49	25.291,49	25.291,49	Concluido
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (LOTE I)					23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	038/2019	17/05/2019	90 dias	152.970,94				44905100	97.299,50	97.299,50	97.299,50	97.299,50	Andamento
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	038/2019	17/05/2019	120 dias	239.860,67				44905100	70.447,08	70.447,08	70.447,08	70.447,08	Andamento
CV 002/2019	REPAROS E PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS.	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	022/2019	26/06/2019	4 meses	138.217,69				44905100	94.597,07	94.597,07	94.597,07	94.597,07	Andamento
CV 008/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO NOS PRINCIPAIS TRECHOS DAS RUAS; DR. JOSÉ SIMPLICIO TAVARES, LOTEAMENTO ARTUR TAVARES RUA SÃO JOSÉ E NO LOTEAMENTOFERREIROS NOVO, NESTE MUNICIPIO	-	-	-	-	10.610.140/0001-35	EMPREITEIRA CONFIANÇA LTDA	058/2019	26/07/2019	90 dias	146.089,42				44905100	23.048,08	23.048,08	23.048,08	23.048,08	Andamento
				TOTAL	929.138,09	929.138,09	929.138,09	1.974.604,44

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	_____ de ___________________ de 20 ______					_____ de ___________________ de 20 ______

			___________________________________________________			___________________________________________________					____________________________________________				___________________________________________________
			Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras			Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito					Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras				Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito