## Mapa_Obras_Global_2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2020			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 2020			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	26
TP 001/2018	REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA TRAVASSOS E CANTEIROS DA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	040/2018	24/07/2018	120 dias	R$197.006,11	-	120 dias		44905100	R$101.486,35	R$101.486,35	R$101.486,35	146.386,35	Andamento	22%
DISP. 001/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	001/2020	06/01/2020	60 dias	R$31.420,62	-	-	-	44905100	R$15.127,92	R$15.127,92	R$15.127,92	15.127,92	Andamento	60%
DISP. 019/2020	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CAIXA COLETORA EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO PARA DO MUNICIPIOS DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	10.610.140/0001-35	EMPREITEIRA CONFIANÇA	006/2020	18/02/2020	60 dias	R$31.481,88	-	-	-	44905100	R$31.481,88	R$31.481,88	R$31.481,88	31.481,88	Concluido	100%
CV 003/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO CENTRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	010/2020	03/02/2020	7 meses	R$322.338,93	-	-	-	44905100	R$48.789,70	R$48.789,70	R$48.789,70	48.789,70	Andamento	22%
TP 002/2019	OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (LOTE I) NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	038/2019	17/05/2019	90 dias	R$152.970,94	-	270 dias	R$37.278,35	44905100	R$28.578,76	R$28.578,76	R$28.578,76	125.878,26	Andamento	25%
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-		-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/05/2019	120 dias	R$239.860,67	-	120 dias	R$24.472,28	44905100	R$14.472,28	R$14.472,28	R$14.472,28	84.919,36	Andamento	23%
DISP. 012/2020	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-		-	05.782.720/0001-72	PJE CONSTRUÇÕES LTDA	045/2020	23/03/2020	60 dias	R$6.045,69	-	-	-	44905100	R$6.045,69	R$6.045,69	R$6.045,69	6.045,69	Concluido	100%
CV 002/2019	REFORMA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE: UNIDADE MISTA BERENICE GOMES CORREIA, NASF, SECRETARIA DE SAUDE, NECROTERIO, LABORATORIO, LAVANDERIA, PSF-I DR PEDRO TAVARES DE MELO, PSF-II HELENO ALFREDO DE SANTANA, POSTO DE SAUDE JOSE BARBOSA PEREIRA (SITIO ENCRUZILHADA) E PSF-V MARIA LUCIA DA SILVA	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	022/2019	26/06/2019	4 meses	R$138.028,07	-	4 meses	R$32.915,00	44905100	R$43.430,41	R$43.430,41	R$43.430,41	138.027,48	Andamento	63%
TP 012/2017	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE-PADRÃO 01, NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	045/2017	29/08/2017	5 meses	R$480.630,75	-	5 meses	R$59.996,81	44905100	R$25.805,56	R$25.805,56	R$25.805,56	552.895,58	Concluido	100%

TP 001/2018	REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA TRAVASSOS E CANTEIROS DA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	040/2018	24/07/2018	120 dias	R$197.006,11	-	120 dias	R$40.034,41	44905100	R$40.034,41	R$40.034,41	R$141.520,76	186.420,76	Andamento	62%
CV 003/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO CENTRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	010/2020	03/02/2020	7 meses	R$322.338,93	-	-	-	44905100	R$125.274,33	R$125.274,33	R$174.064,03	174.064,03	Andamento	48%
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-		-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/05/2019	120 dias	R$239.860,67	-	120 dias	R$24.472,28	44905100	R$21.073,83	R$21.073,83	R$35.546,11	105.993,19	Andamento	42%
DISP. 015/2020	SERVIÇO DE PINTURAS E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES	-	-		-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	050/2020	18/05/2020	60 dias	R$32.529,82	-			44905100	R$15.529,82	R$15.529,82	R$15.529,82	15.529,82	Andamento	67%
CV 002/2019	REFORMA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE: UNIDADE MISTA BERENICE GOMES CORREIA, NASF, SECRETARIA DE SAUDE, NECROTERIO, LABORATORIO, LAVANDERIA, PSF-I DR PEDRO TAVARES DE MELO, PSF-II HELENO ALFREDO DE SANTANA, POSTO DE SAUDE JOSE BARBOSA PEREIRA (SITIO ENCRUZILHADA) E PSF-V MARIA LUCIA DA SILVA	-	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAÚDE	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	022/2019	26/06/2019	4 meses	R$138.028,07	-			44905100	R$32.914,34	R$32.914,34	R$76.344,75	170.941,82	Concluido	100%

TP 001/2018	REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA TRAVASSOS E CANTEIROS DA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	GOVERNO DO ESTADO - FEM II	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	040/2018	24/07/2018	120 dias	R$197.006,11	-			44905100	R$29.929,36	R$29.929,36	R$171.450,12	R$216.350,12	Andamento	91%
CV 003/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO CENTRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	010/2020	03/02/2020	7 meses	R$322.338,93	-	-	-	44905100	R$164.619,82	R$164.619,82	R$289.894,15	R$338.683,85	Andamento	100%
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-		-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/05/2019	120 dias	R$239.860,67	-	90 dias		44905100	R$43.562,75	R$43.562,75	R$79.108,86	149.555,94	Andamento	62%
TP 002/2019	OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (LOTE I) NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	038/2019	17/05/2019	90 dias	R$152.970,94	-			44905100	R$21.981,26	R$21.981,26	R$50.560,02	147.859,52	Andamento	77%
DISP. 015/2020	SERVIÇO DE PINTURAS E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES	-	-		-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	050/2020	18/05/2020	60 dias	R$32.529,82	-			44905100	R$17.000,00	R$17.000,00	R$35.529,82	35.529,82	Concluído	100%
DISP. 035/2020	CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) CASAS POPULARES NO SITIO ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FERREIROS	-	-		-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	057/2020	06/07/2020	90 dias	R$97.769,28	-			44905100	R$42.666,67	R$42.666,67	R$42.666,67	R$42.666,67	Andamento	43%
DISP. 038/2020	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO FERREIROS NOVO	-	-	-	-	05.782.720/0001-72	PJE CONSTRUÇÕES LTDA	062/2020	16/07/2020	60 dias	R$46.216,32	-			44905100	R$46.187,34	R$46.187,34	R$46.187,34	R$46.187,34	Concluído	100%

CV 003/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO CENTRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	28.165.882/0001-64	ALBUQUERQUE E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA-ME	010/2020	03/02/2020	7 meses	R$322.338,93	-	-	7.646,35	44905100	R$7.646,35	R$6.000,00	R$295.894,15	R$344.683,85	Concluído	100%
TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)	-	-		-	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/05/2019	120 dias	R$239.860,67	-	90 dias		44905100	R$18.827,05	R$18.827,05	R$97.935,91	168.382,99	Andamento	70%
TP 002/2019	OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS (LOTE I) NO MUNICIPIO DE FERREIROS-PE	-	-	-	-	23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONSTRUTURA EIRELI	038/2019	17/05/2019	90 dias	R$152.970,94	-			44905100	R$35.367,30	R$35.367,30	R$85.927,32	183.226,82	Andamento	96%
DISP. 035/2020	CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) CASAS POPULARES NO SITIO ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FERREIROS	-	-		-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	057/2020	06/07/2020	90 dias	R$97.769,28	-			44905100	R$10.999,99	R$10.999,99	R$53.666,66	R$53.666,66	Andamento	54%

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data					Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	Ferreiros, 31 de dezembro de 2020					_____ de ___________________ de 20 ______

			___________________________________________________			___________________________________________________					____________________________________________				___________________________________________________
			Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras			Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito					Robson Feitosa de Amorim, CPF 780.382.274-68, Secretário de Obras				Bruno Japhet da Matta Albuquerque, CPF 496.258.534-72, Prefeito