## Mapa_Obras_Global_2021_-_3TR
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023					MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					EXERCÍCIO: 2023			UNIDADE: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO					PERÍODO REFERENCIAL: 2023			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(24)	(25)	26
TP 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO ACESSO A CIDADE NA RUA BARÃO DE ITAMBÉ, ONDE SERÁ RECUPERADO O TREVO DE ENTRADA, A RUA BARÃO DE ITAMBÉ E A PASSAGEM MOLHADA DA MESMA	FEM	GOV DO ESTADO	200.000,00	229.630,35	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	050/2021	27/08/2022	90 dias	R$229.630,35	Concluída 25/02/2023	450 dias	R$79.057,41		R$309.135,75	R$ 298.029,82	concluida	96%		R$309.135,75
TP 001/2021 - SAÚDE	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE BERENICE GOMES CORREA	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	030/2021	13/09/2021	90 dias	R$178.195,48	Concluída 10/09/2023	270 dias	R$ 41.015,26		R$219.210,74	R$216.585,52	concluida	99%
TP 008/2021 - EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE MELO FREIRE	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELLI-EPP	091/2021	30/12/2021	150 dias	R$572.963,65	Concluída 18/07/2023	450 dias	R$ 220.438,31		R$793.401,96	R$ 790.780,07	concluida	100%
TP 006/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	084/2021	22/11/2021	150 dias	R$281.979,17	Concluida 31/10/2023	365 dias	R$27.455,31		R$309.434,48	R$231.167,98	concluida	75%
TP 002/2021	EXECUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	005/2022	25/02/2022	150 dias	R$ 339.160,22	Concluída 18/07/2023	300 dias	R$ 53.958,02		R$ 393.118,24	R$ 387.034,51	concluida	98%
TP 003/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA - PORTAL E ACESSIBILIDADE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE FERREIROS/PE.	SEDUH E RECURSOS PROPRIOS	GOV DO ESTADO	340.758,03		21.591.562/0001-27	A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME	075/2022	25/11/2022	120 dias	R$ 292.886,44	Concluida 31/10/2023	729 dias	R$ 56.004,77		R$ 348.891,21	R$ 348.891,21	concluida	100,00%
TP 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, LOTEAMENTO PARA, DESTE MUNICIPIO DE FERREIROS/PE.	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - Nº 918057/2021	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	434.057,60		17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	051/2022	09/09/2022	12 MESES	R$ 434.057,60	Concluida 07/12/2023				R$ 434.057,60	R$ 434.057,60	concluida	100,00%
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS	-	-	-		38.935.406/0001-39	PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA	043/2022	10/08/2022	24 MESES	R$ 348.812,04		729 dias			R$ 348.812,04	R$ 150.999,13	Em andamento	43,29%
DISPENSA 001/2023	REPAROS E ADAPTAÇÃO PARA MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DO CREAS	-	-	-	-	12.466.015/0001-29	JOSENILDO PIMENTEL DE SOUZA	001/2023	06/01/2023	60 dias	R$ 17.002,25	20/02/2023	-	-		R$ 17.002,25	R$ 17.002,25	concluida	100%
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENARIA. (Criança feliz, Casa do Menor e Cozinha Comunitária)	-	-	-	-	21.005.185/0001-05	R B SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA	015/2023	01/06/2023	12 MESES	R$ 179.800,00		12 MESES	-		R$ 179.800,00	R$ 104.076,51	Em andamento	58%
				* COZINHA R$ 61.418,12 * CRIANÇA FELIZ R$ 17.731,96 * CASA DO MENOR R$ 25.087,85
REGISTRO DE PREÇO Nº 014 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - AO FUNDO DE SAÚDE DE FERREIROS					09.926.171/0001-10	COESA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	ATA 014/2023	20/06/2023	12 MESES	R$ 399.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PREGÃO ELETRONICO 003/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO TRAVASSOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM CONDUÇÕES PREVENTIVA, CORRETIVA, REFORMAS E ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO E INSUMOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA.	AO FUNDO DE SAÚDE DE FERREIROS				09.926.171/0001-10	COESA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	(SUB)CONTRATO 101/2023	17/11/2023	12 MESES	R$ 210.745,83					R$ 210.745,83	R$ 12.908,07	R$ 12.908,07	6%
PREGÃO ELETRONICO 003/2023 - ESTACIONAMENTO (SEC. DE SAÚDE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM CONDUÇÕES PREVENTIVA, CORRETIVA, REFORMAS E ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO E INSUMOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA.	AO FUNDO DE SAÚDE DE FERREIROS				09.926.171/0001-10	COESA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	(SUB)CONTRATO 025/2023	17/11/2023	12 MESES	R$ 21.617,05
REGISTRO DE PREÇO Nº 017 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - AO MUNICIPIO DE FERREIROS	AO MUNICIPIO DE FERREIROS PMF				09.926.171/0001-10	COESA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	ATA 017/2023	15/06/2023	12 MESES	R$ 787.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 27/12/2023

			Maria Eduarda Bernardo de Andrade Barbosa, 1819121828, Engenheira Secretaria de Obras					Claudionor Manoel de Oliveira, Mat. 608-4, Secretário de Obras